## Sheet1
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 重庆 | 长寿区 | 长寿区凤城街道龙溪河烟坡庙山水厂水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 有高速路穿越 | 安装截污管道，公路两侧修建事故应急储存池 | 已完成 |  | 高速公路两侧已修建事故应急储存池，并安装污水截流管道 | 是 | 100%
2 | 重庆 | 长寿区 | 长寿区凤城街道龙溪河烟坡庙山水厂水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 有住户8户17人 | 设置垃圾箱体，加大生活垃圾收运力度同时通过厕改将居民生产生活废水收集处置，确保水源地不受污染 | 2018.12.31 |  | 已设置垃圾箱体，已对该片区铺设污水管网，正在推进管网入户工作 | 否 | 40%
3 | 重庆 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇梁家冲水库苏家坪水厂水源地 | 县级 | 一级 | 码头 | 有一处私人码头（居民出行乘船使用） | 对码头进行搬迁 | 已完成 |  | 已逐步完成了码头相关设施的搬迁 | 是 | 100%
4 | 重庆 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇梁家冲水库苏家坪水厂水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 住户3户8人 | 设置垃圾箱体，加大生活垃圾收运力度同时通过厕改将居民生产生活废水收集处置，确保水源地不受污染 | 2018.12.31 |  | 已经取得征地批文，纳入征地拆迁范围，已完成其中2户征地拆迁合同的签订，并实施农房拆除，同时对该片区增设垃圾箱体，加强收运。 | 否 | 60%
5 | 重庆 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇梁家冲水库苏家坪水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 农家乐2家（风水鱼庄、码头农家乐） | 责成农家乐关停 | 2018.12.31 |  | 已经取得征地批文，将两家农家乐纳入征地拆迁范围，正在推进 | 否 | 50%